## Identificação dos Riscos
Gerência de Projetos de Software
Lista de Riscos do Projeto
Nome do projeto |  | Safe Route
Gerente do projeto |  | Josué Pereira Nogueira
Id. | Categoria do Risco | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Risco | Medidas de prevenção (contramedidas) | Medidas de contingência (mitigação) |  | Baixa | Baixo
R1 | Cliente | Cliente não aparenta ter muito interesse no projeto | Baixo | Médio | Médio | Reuniões detalhando o projeto | Tentar obter outros clientes | Desenvolvedor | Média | Médio
R2 | Ataque Cibernético | Ataque Hacker aos Servidores | Baixo | Alto | Médio | Procurar e concertar possiveis falhas de segurança | Desativar os servidores | Gerente de Projeto | Alta | Alto
R3 | Indisponibilidade de Membros de Equipe | Membros da equipe indisponiveis devido a doenças, férias, etc | Médio | Médio | Médio | Treinar outros membros da equipe para que possam assumir responsabilidades críticas | Atribuir as tarefas a outros membros da equipe
R4 | Falhas no sistema de GPS | Problemas na precisão ou disponibilidade do serviço | Baixo | Alto | Médio | Utilizar múltiplas fontes de dados de localização | Uso de outros serviços com função GPS
R5 | Sobrecarga de Servidores | Sobrecarga causada por grande numero de usuários | Médio | Alto | Baixo | Monitorar a quantidade de usuários | Mudar para um servidor com maior capacidade
R6 | Erros no algoritmo de monitoramento | Bugs ou falhas que podem gerar dados imprecisos | Médio | Alto | Médio | Testes rigorosos periodicamente | Revisão do código
R7 | Privacidade de dados | Vazamento de dados dos usuários | Baixo | Alto | Médio | Criptografia de dados e políticas de acesso rigorosas | Notificação aos usuários e reforço da segurança | Perfil Desenvolvedor
R8 | Atrasos | Atrasos no cronograma de desenvolvimento | Médio | Alto | Médio | Adotar metodologias ágeis como Scrum ou Kanban | Mobilizar equipes para agilizar os processos | Elaborar modelo de analise
Projetar interfaces
Codificar
| Obs: para determinar o risco considere a seguinte combinação entre Probabilidade e Impacto: | [6 empty] | Realizar testes
| Baixo/Baixo=Baixo; Médio/Médio=Médio; Alto/Alto=Alto; Baixo/Médio ou Médio/Baixo= Médio; Baixo/Alto ou Alto/Baixo=Médio; Médio/Alto ou Alto/Médio=Alto | [6 empty] | Perfil Gerente de Projeto
Iniciar o projeto
| Apresente de 8 a 10 riscos para o seu projeto. | [6 empty] | Definir o escopo
Elaborar a WBS
Elaborar o cronograma
Planejar os riscos
Planejar a qualidade do projeto
Planejar o projeto
Monitorar o projeto
Encerrar o projeto